|  |
| --- |
|  |
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** |
|  |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |
|  |
| от 19.02.2014г.№67-од |

**Об обеспечении введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, расположенных на территории муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский**

 На основании приказа министерства образования и науки Самарской области от 06.02.2014г. № 42-од «Об обеспечении введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Самарской области»**:**

1. Утвердитьприлагаемые:
	1. план – график переходного периода по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - План введения ФГОС дошкольного образования) в государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Приложение 1) на 2014-2016 годы в новой редакции.
	2. список окружных пилотных площадок по введению ФГОС дошкольного образования (Приложение 2).
	3. состав рабочей группы по реализации Плана введения ФГОС дошкольного образования в пилотных площадках (Приложение 3).
2. Назначить ответственным исполнителем за реализацию мероприятий Плана введения ФГОС дошкольного образования Исхакову Н.И., ведущего специалиста Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области.
3. Руководителю ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» (Суриковой) обеспечить методическое сопровождение Плана введения ФГОС дошкольного образования.
4. Руководителям государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования обеспечить участие педагогических работников в окружных и областных мероприятиях согласно плану.
5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела развития образования Чеченеву Л.Н.

|  |  |
| --- | --- |
|  И.о. руководителя Юго-Восточного управления | Л.Н. Чеченева  |

 Руководитель

 Юго-Восточного Е.Ю.Баландина

 управления

Исхакова

(884670) 2 28 74

Приложение 1 к распоряжению

Юго-Восточного управления МОиН

от 19.02.2014г. №67- од

**План – график мероприятий**

**переходного периода по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, расположенных на территории муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский**

**на 2014 – 2016гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок | Мероприятия | Ответственный |
| **Нормативно – правовое обеспечение** |
| Январь - февраль2014г. | Утверждение Плана ФГОС дошкольного образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области (далее – ЮВУ) | Отдел развития образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области(далее – отдел развития образования) |
| В течение 2014г. | Приведение локальных актов государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - СП ГБОУ) в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Общеобразовательные учреждения |
| Январь – февраль 2014г. | Разработка и утверждение Плана ФГОС дошкольного образования в СП ГБОУ | Общеобразовательные учреждения |
| В течение года | Организация исполнения федеральных и региональных требований к СП ГБОУ в части создания условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования  | Отдел развития образования, ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| Май - сентябрь 2014 г.  | Разработка и утверждение основных образовательных программ дошкольного образования  | Общеобразовательные учреждения |
| Май 2014г. – декабрь 2016г. | Разработка плана (программы) развития образования, основанного на результатах мониторинга условий внедрения ФГОС дошкольного образования | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», Общеобразовательные учреждения |
| **Организационное обеспечение** |
| Январь - февраль 2014г. | Разработка плана ФГОС дошкольного образования на 2014-2016гг. | Отдел развития образования  |
| Январь - февраль 2014г. | Создание рабочей группы ЮВУ по введению ФГОС дошкольного образования | Отдел развития образования  |
| Февраль 2014г. | Определение и утверждение списка пилотных площадок по внедрению ФГОС дошкольного образования по вопросам региональной компетенции  | Отдел развития образования  |
| В течение всего периода | Координация деятельности ГБОУ по созданию рабочих групп и разработки планов ФГОС дошкольного образования | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| В течение всего периода | Организация деятельности рабочих групп по реализации Плана ФГОС дошкольного образования | Отдел развития образования ЮВУ,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| В течение 2014г. | Изучение потребности среди родителей в семейных формах (создание специализированных пунктов)  | Отдел развития образования ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»Общеобразовательные учреждения |
| В течение всего периода | Организация получения методической, психолого – педагогический, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семейных формах (создание специализированных пунктов) | ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»Общеобразовательные учреждения |
| В течение всего периода | Организация и проведение заседаний рабочей группы ЮВУ по вопросам введения ФГОС дошкольного образования в соответствии с планом – графиком  | ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»Общеобразовательные учреждения |
| В течение всего периода | Организация участия педагогических работников и работников ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» в региональных семинарах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Отдел развития образования  |
| В течение всего периода | Консультирование педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| В течение всего периода | Организация участия педагогов СП ГБОУ в проведении окружных этапов областных конкурсов «Воспитатель года», «Детский сад года»  | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| В течение всего периода | Организация участия педагогов дошкольного образования в Открытом Фестивале работников дошкольного образования, Форуме педагогических работников дошкольного образования | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| В течение всего периода (2-3 раза в год) | Организация и проведение окружных семинаров для руководителей СП ГБОУ, старших воспитателей, педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| В течение всего периода | Организация и проведение семинара – практикума для заместителей директоров и руководителей рабочих групп  | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| В течение всего периода | Проведение совещаний по актуальным вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| Май 2014г. – декабрь 2016г.года | Организация мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования  | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| 1 раз в полугодие | Организация мониторинга затруднений по введению ФГОС дошкольного образования | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| В течение всего периода (февраль, август) | Организация участия педагогических работников в работе окружных конференций  | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| Ежегодно (апрель) | Организация и проведение смотра – конкурса среди СП ГБОУ на тему «Организация образовательной среды с учетом требований ФГОС ДО» | ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| Ежегодно (май) | Проведение мониторинга состояния методической службы в СП ГБОУ | ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| В течение всего периода | Координация деятельности общеобразовательных учреждений по введению ФГОС дошкольного образования | Отдел развития образования  |
| **Кадровое обеспечение** |
| Январь-март 2014г. | Координация деятельности ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» по разработке плана повышения квалификации педагогических работников на 2014-2016гг. | Отдел развития образования  |
| В течение всего периода | Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических работников по вопросам ФГОС дошкольного образования | ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| Ежегодно(Январь – февраль)  | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников  | ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»,Общеобразовательные учреждения |
| Ежегодно (январь) | Разработка плана методических семинаров в рамках внутриучрежденческого повышения квалификации по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Общеобразовательные учреждения |
| В течение всего периода | Корректировка плана повышения квалификации работников общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Общеобразовательные учреждения |
| В течение всего периода | Организация участия педагогических работников в программах повышения квалификации по вопросам ФГОС | ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»,Общеобразовательные учреждения |
| В течение всего периода | Организация мероприятий по привлечению молодых специалистов для работы в СП ГБОУ | Общеобразовательные учреждения |
| **Информационное обеспечение** |
| Февраль 2014г. | Создание информационной страницы на сайте ЮВУ по введению ФГОС дошкольного образования  | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» |
| В течение всего периода | Освещение хода введения ФГОС дошкольного образования на сайтах ЮВУ, Нефтегорского РЦ, информационном вестнике «Наше образование» | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| В течение всего периода | Освещение хода введения ФГОС дошкольного образования в СП ГБОУ | Общеобразовательные учреждения |
| Ежегодно (май) | Обеспечение публичной отчетности общеобразовательного учреждения о готовности СП ГБОУ по введению ФГОС дошкольного образования | Общеобразовательные учреждения |
| Ежегодно (май) | Обеспечение публичной отчетности пилотных площадок о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования | Общеобразовательные учреждения |
| Ежегодно (Июль, декабрь) | Подготовка информационно-аналитических материалов о переходном периоде ФГОС дошкольного образования | Отдел развития образования  |
| **Финансово – экономическое обеспечение** |
| Сентябрь – декабрь2014г. | Проведение проверок ГБОУ по вопросу исполнения законодательства в сфере образования, в том числе в вопросах оказания платных образовательных услуг | Отдел развития образования  |
| **Методическое и аналитическое обеспечение**  |
| Февраль – март 2014г. | Анализ стартовых условий введения ФГОС дошкольного образования | Общеобразовательные учреждения |
| Февраль – март 2014г. | Сбор и анализ информации о стартовых условиях введения ФГОС дошкольного образования в СП ГБОУ | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| Февраль – июнь 2014г. | Изучение и анализ федеральных рекомендаций, информационных материалов по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»,Общеобразовательные учреждения |
| Май 2014г. – декабрь 2016 г. | Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| Январь – май 2014г. | Анализ основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» |
| 1 раз в полугодие | Мониторинг затруднений по введению ФГОС дошкольного образования | Отдел развития образования,ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |

Приложение 2 к распоряжению

Юго-Восточного управления МОиН СО

от 19.01.2014г. № 67 - од

Список пилотных площадок по

введению ФГОС дошкольного образования

1. Структурное подразделение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования детский сад "Солнышко" ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска.
2. Структурное подразделение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования - детский сад «Чайка» ГБОУ СОШ с. Утевка.

Приложение 3 к распоряжению

Юго-Восточного управления МОиН СО

от 19.01.2014г. № 67 - од

Состав рабочей группы

по введению ФГОС дошкольного образования в ГБОУ, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, работающих в режиме пилотных площадок, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, расположенных на территории муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский

1. Афанасьева Л.Б. – методист ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр», руководитель группы.
2. Протвень Е.А. - старший воспитатель структурного подразделения, реализующего программы дошкольного образования ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска – детский сад «Солнышко».
3. Гончарова Ю.А. –старший воспитатель структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Утевка, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования - детский сад «Чайка».
4. Артемова Н.В.–старший воспитатель структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Утевка, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования - детский сад «Чайка».
5. Кибатьярова А.А. – логопед структурного подразделения, реализующего программы дошкольного образования ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска – детский сад «Солнышко».