УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

от 21.04.2021 № 615

**ПЛАН**

**основных мероприятий, проводимых в муниципальном районе Нефтегорский в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года**

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответственные  исполнители  и соисполнители | Срок  реализации, годы | Ожидаемый результат | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 – 2024 годы | 2025 – 2027 годы |
|  |  |  |  |  |  |
| I. Здоровьесбережение с детства | | | | | |
| 1. | Совершенствование организации деятельности медицинских кабинетов, расположенных в образовательных организациях | Министерство здравоохранения Самарской области  ГБУЗ СО «Нефтегорская центральная районная больница»  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации | 2021 – 2027 | Проведение работы в соответствии с обновленным стандартом по оснащению медицинских кабинетов в образовательных организациях | 100% медицинских кабинетов, расположенных в образовательных организациях, оснащены и функционируют в соответствии с новыми стандартами (ежегодно с 2021 года нарастающим итогом и итоговым результатом в 2027 году) |
| 2. | Проведение информационно-просветительской работы по вопросам иммунопрофилактики, в том числе по вопросам вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям | ГБУЗ СО «Нефтегорская центральная районная больница»  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации | 2021 – 2027 | Увеличение охвата контингента детей, подлежащего вакцинации; снижение количества отказов от прививок;  снижение количества случаев инфекционных заболеваний среди детей посредством специфической иммунопрофилактики; проведение мероприятий, направленных на популяризацию иммунопрофилактики, в том числе, с использованием средств массовой информации | Увеличение охвата контингента детей, подлежащего вакцинации; снижение количества отказов от прививок;  снижение количества случаев инфекционных заболеваний среди детей посредством специфической иммунопрофилактики |
| 3. | Использование созданной в регионе информационно-методической базы по профилактике школьно обусловленных заболеваний среди обучающихся в общеобразовательных организациях | Образовательные организации | 2021 – 2024 | Использование в деятельности образовательных организаций методических рекомендаций по профилактике школьно обусловленных заболеваний (в том числе болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; нарушения осанки под воздействием факторов среды общеобразовательных организаций); по профилактике травматизма несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях; по профилактике развития и прогрессирования близорукости среди обучающихся в общеобразовательных организациях; нарушения зрения и прогрессирования нарушений зрения под воздействием факторов среды общеобразовательных организаций; по использованию компьютерных технологий и электронного обучения в работе с обучающимися; по формированию безопасного поведения во время занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях; по созданию безопасной образовательной среды на занятиях физической культурой и спортом |  |
| 4. | Проведение информационно-просветительской работы по вопросам неприятия потребления табака и иной никотиносодержащей продукции, алкоголя несовершеннолетними | ГБУЗ СО «Нефтегорская центральная районная больница»  Образовательные организации  МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Нефтегорский | 2021 – 2024 | В 100% образовательных организациях и учреждениях культуры Нефтегорского района проведены мероприятия по вопросам неприятия потребления табака и иной никотинсодержащей продукции, алкоголя несовершеннолетними. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Благополучие семей с детьми | | | | | |
| 5. | Реализация механизма предоставления гражданам мер социальной поддержки на основании одного заявления (без истребования дополнительных документов) | ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» | 2021 – 2024 | 60 процентов семей с детьми получают меры социальной поддержки на детей на основании одного заявления (без истребования дополнительных документов) | 75 процентов семей с детьми получают меры социальной поддержки на детей на основании заявления (без истребования дополнительных документов) |
| 6. | Расширение перечня мероприятий, включаемых в программу социальной адаптации получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, обеспечение согласования мероприятий, реализуемых на основании социального контракта с иными мерами поддержки | ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» | 2021 – 2024 | Увеличена доля семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию |  |
| 7. | Мероприятия по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой | Администрация муниципального района Нефтегорский МКУ Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Нефтегорский | 2021 – 2024 | Сокращена очередь многодетных семей на предоставление земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой |  |
| 8. | Внедрение типовой модели социально-психо­логической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке государства | ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» | 2022 – 2024 | Апробирована и внедрена типовая модель социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке государства, в Самарской области; снижено количество отказов несовершеннолетних матерей от новорожденных детей; созданы условия для получения образования, трудоустройства несовершеннолетних матерей, повышения качества их жизни |  |
| 9. | Реализация механизма проактивного информирования семей с детьми о праве на получение мер социальной поддержки | Территориальный отдел Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области | 2022 | 100 процентов граждан, имеющих подтвержденные учетные записи в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и давших согласие на получение проактивного информирования при рождении ребенка, получают уведомления в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о положенных мерах социальной поддержки |  |
| 10. | Организация социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе малообеспеченных | ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» | 2021 – 2022 | Организация социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; упрощение для семей с детьми процедуры получения помощи; рост доступности и качества социальных и иных услуг для семей с детьми |  |
| 11. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ГКУ СО «Центр занятости населения в муниципальном районе Нефтегорский»  МБУ «Дом молодежных организаций» | 2021 – 2027 | Поддержка семей, воспитывающих детей, приобщение несовершеннолетних граждан к трудовой деятельности |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей | | | | | |
| 12. | Организация правового просвещения детей, родителей (законных представителей), специалистов, работающих с детьми и в интересах детей | Образовательные организации  Органы системы профилактики | 2021 – 2027 | В образовательных организациях проведены мероприятия по повышению уровня правовой грамотности детей, родителей (законных представителей), специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, по вопросам защиты прав и интересов детей и семей, имеющих детей | Охвачены правовым просвещением не менее 5,5 тыс. детей, родителей (законных представителей) и специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, по вопросам защиты прав и интересов детей и семей, имеющих детей |
| 13. | Организация работы по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации | 2021 – 2027 | Обеспечен к 2024 году охват не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами |  |
| 14. | Организация работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации  Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального района Нефтегорский | 2021 – 2027 | Обеспечен к 2024 году удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования не менее 55%  К 2024 году создано не менее 4 детских и молодежных творческих коллективов. Прирост детей и молодежи в участии в мероприятиях в качестве исполнителей, актеров и т.д. – не менее 25% |  |
| 15. | Участие в мероприятиях по реализации Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области  Образовательные организации | 2021 – 2026 | В 2021 году проведено не менее 1 мероприятия в поддержку детского и юношеского чтения, далее ежегодно – не менее 2 мероприятий | Проводится ежегодно не менее 2 мероприятий в поддержку детского и юношеского чтения; число зарегистрированных пользователей библиотек – не менее 6000 человек (дети до 14 лет включительно) |
| 16. | Внедрение и реализация рабочей программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | Образовательные организации | Сентябрь 2021 года,  далее – ежегодно | Внедрены и реализуются  в общеобразовательных организациях примерные рабочие программы воспитания обучающихся | В 100% общеобразовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания на основе примерной рабочей программы воспитания обучающихся |
| 17. | Декомпозирование показателей эффективности воспитательной деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, до каждой образовательной организации | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации | 2022 | Выполнение показателей эффективности воспитательной деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; повышение эффективности воспитательной деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |
| 18. | Создание условия для выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации  Отдел по социальным вопросам, молодежной политике и спорту администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области | 2021 – 2027 | Проводятся мероприятия по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для детей; доля детей, выполнивших нормативы испытаний (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» к 2024 году – 70% | Проводятся мероприятия по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор­тивного комплекса «Готов к труду и обороне» для детей;  доля детей, выполнивших нормативы испытаний (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», – не менее 75% |
| 19. | Использование обновленных дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в деятельность образовательных организаций | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации | 2021 – 2024 | Обеспечена доступность занятий физической культурой и спортом |  |
| 20. | Организация деятельности по поддержке развития и популяризации детского туризма | Образовательные организации  Управление Культуры и молодежной политики Администрации муниципального района Нефтегорский | 2021 – 2027 | Обеспечено ежегодное увеличение охвата детей, принимающих участие  в походах к 2024 году – не менее 700 детей;  в экскурсиях к 2024 году – не менее 1000 детей  К 2024 году организовано не менее 5 экскурсий, направленных на популяризацию детского туризма, которые посетят не менее 1000 детей | Обеспечено ежегодное увеличение охвата детей, принимающих участие  в походах к 2027 году – не менее 900 детей;  в экскурсиях к 2027 году – не менее 1300 детей  К 2027 году Организовано не менее 7 экскурсий, направленных на популяризацию детского туризма, которые посетят не менее 1300 детей |
| 21. | Участие в реализации программы Всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся Российской Федерации «Отечество» | Образовательные организации | 2021 – 2027 | Увеличено количество детей, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью к 2024 году – не менее 600 участников |  |
| IV. Инфраструктура детства | | | | | |
| 22. | Реализация мероприятий по достижению 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области | 2021 – 2027 | Обеспечено 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Обеспечено 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |
| 23. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, позволяющей обеспечить доступность и качество образования для всех обучающихся | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации | 2021 – 2027 | Создана современная и безопасная цифровая образовательная среда;  для каждого обучающегося в образовательных организациях созданы условия для развития и совершенствования собственных компетенций | Продолжена работа  по формированию современной и безопасной цифровой образовательной среды |
| 24. | Организация мероприятий и реализация мер в сфере информационной безопасности и цифровой грамотности для детей, родителей (законных представителей) и работников образовательных организаций | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации | 2021 – 2027 | Количество работников образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях и (или) прошедших повышение квалификации по вопросам информационной безопасности и (или) цифровой грамотности к 2024 году – не менее 250 чел;  количество детей, принявших участие в мероприятиях и (или) прошедших образовательные программы по вопросам информационной безопасности и (или) цифровой грамотности к 2024 году – не менее 1 200 чел. | Обеспечено повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в организациях для детей |
| 25. | Обеспечение образовательных организаций доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Министерство образования и науки Самарской области  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области | 2021 – 2024 | 100% государственных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, обеспечены подключением и широкополосным доступом к информационно-теле­ком­муникационной сети Интернет в соответствии с утвержденным перечнем образовательных организаций |  |
| 26. | Участие в работе регионального центра по работе с одаренными детьми с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации | 2021 – 2027 | Не менее 3% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданном региональном центре | Не менее 6% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданном региональном центре |
| 27. | Вовлечение детей и подростков в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации | 2021 – 2027 | Вовлечено в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юно­шеской организации «Российское движение школьников» к 2024 году – не менее 900 чел. | Увеличен охват обучающихся, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государ­ственной детско-юно­шеской организации «Российское движение школьников» |
| 28. | Модернизация спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, в том числе в сельской местности и малых городах | Министерство образования и науки Самарской области  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области | 2021 – 2027 | Созданы условия для привлечения детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом | Созданы условия для привлечения детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом |
| 29. | Реализация на территории муниципального района Нефтегорский региональных практик по организации отдыха и оздоровления детей | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации  Администрация муниципального района Нефтегорский | 2024 | Использование опыта региона по организации отдыха и оздоровления детей на территории муниципального района Нефтегорский |  |
| 30. | Проведение мероприятий, обеспечивающих социально значимую деятельность несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | Органы системы профилактики  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации | 2021 – 2027 | Проведены комплексные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности детей, правонарушений и преступности несовершеннолетних;  увеличена численность несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактических учетов, включенных в продуктивную социально значимую деятельность | Обеспечен комплексный подход к профилактике безнадзорности детей, правонарушений и преступности несовершеннолетних |
| 31. | Улучшение инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить мероприятия для детей по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | МАУ «Центр физической культуры и спорта» муниципального района Нефтегорский | 2021 – 2027 | Обеспечено повышение двигательной активности и физической подготовленности детей | Обеспечено повышение двигательной активности и физической подготовленности детей |
| 32. | Реализация мероприятий, направленных на, обеспечение социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | Органы профилактики муниципального района Нефтегорский | 2021 – 2027 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности детей, правонарушений и преступности несовершеннолетних;  увеличение численности несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактических учетов, включенных в продуктивную социально значимую деятельность | Обеспечен комплексный подход к профилактике безнадзорности детей, правонарушений и преступности несовершеннолетних |
| VI. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | | | | | |
| 33. | Организация развития системы ранней помощи | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации  Территориальный отдел Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области | 2021 – 2025 | Использование в работе региональных программных документов по организации и развитию ранней помощи | Реализуются мероприятия по развитию ранней помощи |
| 34. | Участие в реализации региональных программ по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации, в том числе детей-инвалидов, на основе межведомственного взаимодействия | Территориальный отдел Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  МКУ муниципального района Нефтегорский Самарской области «Управление культуры»  Отдел по социальным вопросам, молодежной политике и спорту администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области | 2021 – 2025 | На территории муниципального района Нефтегорский реализуются региональные программы по форми­рованию системы комплексной реаби­ли­тации и абилитации детей-инва­ли­дов, в том числе психолого-педаго­гической | Организовано формирование и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, обеспечивающей своевременность и качество оказания услуг реабилитации и абилитации |
| 35. | Реализация социальных практик дистанционного оказания социальных услуг, реабилитационных и абилитационных услуг детям-инвалидам | Территориальный отдел Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  МКУ муниципального района Нефтегорский Самарской области «Управление культуры»  Отдел по социальным вопросам, молодежной политике и спорту администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области | 2021 – 2024 | Предоставление социальных реабилитационных и абилитационных услуг детям в дистанционной форме; непрерывность и доступность реализации реабилитационных программ |  |
| 36. | Содействие родителям (законным представителям) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовке детей к самостоятельной жизни | Территориальный отдел Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области | 2022 – 2024 | Обеспечено повышение уровня включенности родителей (законных представителей) в подготовку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни |  |
| 37. | Реализация региональных практик устойчивого взаимодействия между органами власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | Территориальный отдел Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области | 2022 – 2024 | Применение активных форм поддержки родительских сообществ и других механизмов взаимодействия с семьями, воспитывающими детей-инвалидов |  |
| 38. | Использование нормативного и методического обеспечения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе инклюзивного образования | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Территориальный отдел Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области | 2021 – 2024 | Обеспечено использование в работе нормативно-методической базы в сфере образо­вания обучающихся с ограниченными возмож­ностями здоровья и с ин­валидностью в соответ­ствии с государственной политикой Российской Федерации в сфере обра­зования |  |
| 39. | Совершенствование деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе обновление их инфраструктуры | Министерство образования и науки Самарской области  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области | 2021 – 2027 | Создана доступная инфраструктура и обеспечены специальные условия для получения ранней помощи, общего, дополнительного и профессионального образования, профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами;  созданы современные условия для обучения и воспитания;  обновлено содержание образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Созданы условия для 100% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью для получения качественного доступного общего образования, в том числе в формате инклюзии |
| 40. | Повышение квалификации специалистов органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, психолого-медико- педагогических комиссий, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам образования и психолого- педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Территориальный отдел Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области | 2021 – 2027 | Участие в ежегодных обучающих мероприятиях для руководящих и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специалистов органов государственной власти, психолого-медико-педагогических комиссий, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, конкурсы профессионального мастерства) | Обеспечены психолого-педагогическим сопровождением 100% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей |
| V. Защита детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. | Совершенствование подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями) несовершеннолетних граждан | МКУ Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Нефтегорский  ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» | 2022 | Сокращена численность детей, в отношении которых было принято решение об отмене усыновления, отмене опеки (попечительства), отстранении опекуна (попечителя) |  |
| 42. | Совершенствование мер  по обеспечению безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан, в том числе изменение порядка подготовки кандидатов в замещающие родители | МКУ Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства м.р. Нефтегорский  ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» | 2023 | Охвачено 100% кандидатов в замещающие родители (опека, попечительство) социально-психо-логическим тестированием в Самарской области;  снижено количество возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей |  |
| 43. | Поддержка и развитие института замещающих семей, включая семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старшего возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья и с инвалидностью, имеющих братьев и сестер | МКУ Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Нефтегорский  ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» | 2023 | Сокращено число детей, в отношении которых было принято решение об отмене усыновления, отмене опеки (попечительства), отстранении опекуна (попечителя);  внедрен стандарт сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 44. | Реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Администрация муниципального района Нефтегорский  МКУ Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства м.р. Нефтегорский | 2021 – 2024 | Усовершенствована и автоматизирована система учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях;  расширены формы обеспечения жилыми помещениями;  сокращена очередь нуждающихся в жилых помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа |  |
| 45. | Мероприятия по постинтернатному сопровождению выпускников госучреждений, покинувших замещающие семьи | ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» | 2021-2027 | Успешная социализация и интеграция в обществе |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | | | | | |
| 46. | Организация развития системы ранней помощи | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области образовательные организации  Территориальный отдел Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области | 2021 – 2025 | Использование в работе региональных программных документов по организации и развитию ранней помощи | Реализуются мероприятия по развитию ранней помощи |
| 47. | Участие в реализации региональных программ по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации, в том числе детей-инвалидов, на основе межведомственного взаимодействия | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области образовательные организации  Территориальный отдел Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области  Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального района Нефтегорский  Мау «Центр физической культуры и спорта» муниципального района Нефтегорский | 2021 – 2025 | Разработаны и реализуются региональные программы по форми­рованию системы комплексной реаби­ли­тации и абилитации детей-инвалидов, в том числе психолого-педаго­гической | Организовано формирование и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, обеспечивающей своевременность и качество оказания услуг реабилитации и абилитации |
| 48. | Реализация социальных практик дистанционного оказания социальных услуг, реабилитационных и абилитационных услуг детям-инвалидам | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области образовательные организации  Территориальный отдел Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области  Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального района Нефтегорский  МАУ «Центр физической культуры и спорта» муниципального района Нефтегорский | 2021 – 2024 | Увеличено количество организаций, предоставляющих социальные реабилитационные и абилитационные услуги детям в дистанционной форме; обеспечены непрерывность и доступность реализации реабилитационных программ |  |
| 49. | Содействие родителям (законным представителям) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовке детей к самостоятельной жизни | Территориальный отдел Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области образовательные организации | 2022 – 2024 | Обеспечено повышение уровня включенности родителей (законных представителей) в подготовку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни |  |
| 50. | Реализация практик устойчивого взаимодействия между органами власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | Территориальный отдел Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области образовательные организации | 2022 – 2024 | Широко применяются активные формы поддержки родительских сообществ и другие механизмы взаимодействия с семьями, воспитывающими детей-инвалидов |  |
| 51. | Комплексное сопровождение семей с детьми-инвалидами, разработка ИПР | ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» | 2021-2027 | 80% социализации детей-инвалидов | 100% социализации детей-инвалидов |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| VII. Безопасность детей | | | | | | |
| 52. | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасного образа жизни детей дошкольного возраста | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации | 2021 – 2022 | Использование в работе региональных методических рекомендаций для педагогических работников дошкольного образования по формированию у воспитанников основ безопасного поведения в быту, на природе, на дорогах |  |
| 53. | Совершенствование си­стемы профилактики детского дорожно-транс­портного травматизма, в том числе организаци­онно-методиче­ская под­держка объединений юных инспекторов дви­жения | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации  МО МВД России «Нефтегорский» (по согласованию) | 2021 – 2027 | Увеличено количество детей, вовлеченных в деятельность объединений юных инспекторов движения, до 800 человек;  увеличено количество детей, вовлеченных в проводимые мероприятия по безопасности дорожного движения, до 1500 человек | Увеличено количество детей, вовлеченных в деятельность объединений юных инспекторов движения до более чем 800 человек;  увеличено количество детей, вовлеченных в проводимые мероприятия по безопасности дорожного движения, до более чем 1500 человек |
| 54. | Формирование у населения безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций путем популяризации знаний, в том числе по оказанию первой помощи | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский (по согласованию) | 2021 – 2027 | Повышение уровня подготовленности родителей и детей к действиям при чрезвычайных происшествиях путем информирования о поведении в случае пожара и действиях в чрезвычайных ситуациях, а также об опасностях, которым подвержены дети с учетом сезонных рисков и особенностей региона, вручение памяток о правилах пожарной безопасности и действиях при чрезвычайных ситуациях |  |
| 55. | Развитие психологической службы в системе образования муниципального района Нефтегорский | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации | 2021 – 2027 | Обеспечено повышение доступности и качества оказания психологической помощи участникам образовательных отношений;  организована ежегодная поддержка профессионального развития педагогов-психологов посредством проведения конкурса профессионального мастерства;  организованы курсы повышения квалификации для не менее 33% педагогов-психологов ежегодно | Обеспечено повышение доступности и качества оказания психологической помощи участникам образовательных отношений;  организована ежегодная поддержка профессионального развития педагогов-психологов посредством проведения конкурса профессионального мастерства;  организованы курсы повышения квалификации для не менее 35% педагогов-психологов (нарастающим итогом) |
| 56. | Создание условий для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование стрессоустойчивости у детей и подростков | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации  ГБУЗ СО «Нефтегорская центральная районная больница» | 2022 – 2024 | Увеличено количество детей и родителей, принявших участие в профилактических психологических мероприятиях;  Используются в работе методические материалы по проведению «Недели психологии в школе» |  |
| 57. | Реализация практик с доказанной эффективностью совместной профилактической работы с родителями, имеющими детей – несовершеннолетних правонарушителей, подвергшихся наказанию, не связанному с изоляцией от общества, во взаимодействии с родительскими общественными организациями | Органы системы профилактики  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации  Региональные родительские общественные организации (по согласованию) | 2021 | Увеличено количество осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, и их родителей, участвующих в мероприятиях, проводимых родительскими общественными организациями |  |
| 58. | Совершенствование механизмов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды | Органы системы профилактики  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области  Образовательные организации | 2021 – 2024 | Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; обеспечена организационно-методическая поддержка развития служб медиации (примирения) в образовательных организациях | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. | Применение эффективных социальных практик профилактики жестокого обращения с детьми, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижения агрессивности в детской среде | Органы профилактики всех уровней муниципального района Нефтегорский | 2021 – 2027 | Детям, оказавшимся в ситуациях насильственных проявлений, и семьям, их воспитывающим, обеспечено применение эффективных социальных практик профилактики жестокого обращения с детьми;  обеспечена реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и работа с детьми, склонными к суициду;  организована работа:  по профилактике травли и кибертравли (буллинг и кибербуллинг);  по обучению безопасному поведению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  по выявлению и тиражированию новых инструментов оказания помощи детям в ситуациях насильственных проявлений, в том числе сексуального характера, с использованием инновационного диагностического и реабилитационного оборудования;  созданы специализированные комнаты («зеленая комната») для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), в том числе опроса и интервьюирования несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий (пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших свидетелями жестокого обращения с другими детьми) | Обеспечена профилактика жестокого обращения с детьми, работа по предотвращению проявления различных видов деструктивного поведения в подростковой среде, а также реабилитация детей – жертв насилия |
| 60. | Обеспечение оказания в рамках социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, многодетным семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а также инвалидам безвозмездной помощи по оснащению автономными пожарными извещателями, ремонту печей, замене неисправных электропроводки и газового оборудования, оплате задолженности поставщикам жилищно-коммунальных услуг собственников жилья | Администрация муниципального района Нефтегорский, Органы профилактики всех уровней муниципального района Нефтегорский | 2021 – 2027 | Увеличено количество многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, которым оказана безвозмездная помощь в рамках социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;  снижен показатель смертности и травмирования детей и подростков на пожарах;  реализуются методические рекомендации на региональном и муниципальном уровне |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII. Координация и управление реализацией Десятилетия детства | | | | | |
| 61. | Рассмотрение на заседаниях комиссии по проведению на территории муниципального района Нефтегорский Десятилетия детства актуальных вопросов, связанных с реализацией мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства | Администрация муниципального района Нефтегорский  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области | 2021 – 2027, не реже двух раз в год | Обеспечено взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией Десятилетия детства | Обеспечено повышение эффективности межведомственного взаимодействия по реализации мероприятий Плана основных мероприятий, проводимых на территории муниципального района Нефтегорский в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года |
| 62. | Информационно-ана­литическое обеспечение реализации Десятилетия детства на территории муниципального района Нефтегорский | Администрация муниципального района Нефтегорский  Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области | 2021 – 2027 | Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации муниципального района Нефтегорский ежегодный доклад о ходе реализации основных мероприятий, проводимых на территории муниципального района Нефтегорский в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года |  |