|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к распоряжению  от 26.07.2021 № 291/1-од |

**План-график мероприятий по реализации в образовательных организациях**

**Юго-Восточного образовательного округа проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс»**

**на 2021–2022 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Организаторы и ответственные |
| 1 | Проведение организационных мероприятий:  - Разработка и утверждение порядка организации работы по реализации проекта в подведомственных ОУ.  - Разработка и утверждение целевых индикаторов реализации Проекта.  - Образование комиссии по реализации в подведомственных ОУ проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс».  - Разработка комиссией форм заявлений для ОУ и обучающихся.  - Проведение анализа организационно-педагогических условий и возможностей ОУ в целях определения оператора проекта.  - Определение оператора проекта.  - Выработка единого подхода к реализации сетевого взаимодействия и педагогической практики  -Сбор заявок образовательных учреждений на участие в проекте.  - Утверждение перечня ОУ – участников проекта.  - Утверждение состава педагогического класса на основании заявок ОУ.  - Формирование списка рекомендуемых партнёрских организаций. | Июль-август 2021 | Юго-Восточное управление,  Комиссия по реализации в образовательных организациях Юго-Восточного образовательного округа проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс» |
| 2 | Разработка и утверждение ОУ локальных актов, регламентирующих реализацию Проекта «Педагогический класс» | Август 2021 | ОУ |
| 3 | Разработка и заключение договора о сетевом взаимодействии между ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум» и ОУ-участниками проекта по реализации элективных курсов психолого-педагогической направленности «Введение в педагогику» и «Введение в психологию». | Август-сентябрь 2021 | ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум»  ОУ |
| 4 | Заключение соглашенияо сотрудничестве между ОУ-участниками проекта и ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» (СГСПУ) по реализации проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс» | Август-сентябрь2021 | Юго-Восточное управление  СГСПУ  ОУ |
| 5 | Разработка, утверждение и реализация План совместной работы общеобразовательных организаций Юго-Восточного образовательного округа с СГСПУ по реализации проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс» | Август-сентябрь2021 (разработка и утверждение),  реализация - в течение года | Юго-Восточное управление  СГСПУ  ОУ |
| 6 | Цикл психологических тренингов «Путь к успеху» | Сентябрь, ноябрь 2021  Январь, март 2022 | ГБУ - центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи м.р.Борский |
| 7 | Мастер-класс по командообразованию «Создание эффективной команды» | Октябрь 2021 | Клуба старшеклассников «Алые паруса» Дома детского творчества «Гармония» с.Борское |
| 8 | Диалог поколений «Разговор о современном школьном учителе» (встреча с ветеранами педагогического труда) (для обучающихся педкласса и учащихся 8-9 классов, | Ноябрь 2021 | Юго-Восточное управление |
| 9 | Организация и проведение окружного фестиваля «Радуга профессий» | Ноябрь 2021 | Юго-Восточное управление  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»  (далее – РЦ) |
| 10 | Семинар-практикум «Погружение в профессию» победителей и призёров окружного конкурса «Учитель года» Юго-Восточного образовательного округа | Декабрь 2021 | Юго-Восточное управление  РЦ |
| 11 | Мастер-класс «Быть молодым педагогом – круто!» | Январь 2022 | Руководитель команды КВН Юго-Восточного образовательного округа «Всё по ФГОСу!» |
| 12 | Экскурсия обучающихся в СГСПУ, участие в Днях открытых дверей | В течение учебного года по назначению | РЦ  ответственные от ОУ за Педкласс |
| 13 | Проведение окружного этапа Всероссийской психолого-педагогической олимпиады среди школьников им К.Д. Ушинского | По назначению | Юго-Восточное управление  РЦ |
| 14 | «Творческая мастерская вожатого» (онлайн проект по подготовке помощников вожатого для загородных и школьных летних лагерей) | Апрель-май 2022 | СГСПУ  ответственные от ОУ за Педкласс |
| 15 | Организация участия в Олимпиаде по психологии (среди учащихся психолого-педагогических классов) | Май 2022 | СГСПУ  РЦ  ответственные от ОУ за Педкласс |
| 16 | Родительские собрания «Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка» и тренинги для родителей «Компас в мире профессий» | В течение года по плану профориентационной работы ОУ | ОУ |
| 17 | Встреча с родительской общественностью «Союз родителей и педагогов» | Май 2022 | Председатель окружного родительского собрания |
| 18 | Анкетирование учащихся и их родителей по выбору профиля обучения | Февраль,  июнь 2022 | ОУ |
| 19 | Цикл занятий для учащихся 8-9 классов «В мире профессий. Знакомство с профессией Воспитатель. Учитель. Психолог» | В течение года по плану профориентационной работы ОУ | ОУ |
| 20 | Реализация практико-ориентированных курсов предпрофильной подготовки в рамках сетевого взаимодействия | В течение учебного года | РЦ  ОУ |
| 21 | Организация встреч учащихся 8-9 классов с представителями и обучающимися по педагогическим специальностям в учреждениях СПО округа | По назначению | Учреждения СПО  ОУ |
| 22 | Освещение внедрения проекта «Педагогический класс» в СМИ, на официальных сайтах и в социальных сетях Юго-Восточного управления и ОУ | Постоянно | Юго-Восточное управление  РЦ  ОУ |
| 23 | Повышение квалификации педагогических  работников, участвующих в реализации  проекта «Педагогический класс» | По назначению | РЦ  ОУ |
| 24 | Мониторинг достижения целевых индикаторов реализации Проекта | Июль 2022 | Юго-Восточное управление,  Комиссия по реализации в образовательных организациях Юго-Восточного образовательного округа проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс» |